## Kế_hoạch
STT	Tên công việc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Người thực hiện	Kết quả	Ghi chú
1	Phân tích công việc				Đặc tả yêu cầu
2	Chức năng	20/06/2023	25/06/2023	Cả nhóm	Đặc tả chức năng	Tạm thời chưa hoàn chỉnh hết nhưng cũng đã ổn
3	Thiết kế UI	27/06/2023	6/7/2023	Cả nhóm	Đã hoàn thành được 3 bản thiết kế là : Trang chủ, Đăng nhập, Tạo tài khoản, Quên mật khẩu.	Họp online nhưng vẫn chưa cho ra được kết quả, vẫn còn cãi vã trong công việc chưa sắp xếp được thời gian để offline và chưa thống nhất được việc làm.
4	Thiết kế CSDL	8/7/2023	28/07/2023	Cả nhóm		Chưa hoàn thiện còn cần chỉnh sửa
5	Code chức năng	6/7/2023	10/8/2023	Cả nhóm	Code được trang menu của các trang wed bán hành	Vẫn chưa hoàn thiện các trang web con đang làm các chức năng của menu con.
6	Đăng nhập
7	Quên mật khẩu
8	Chọn sản phẩm

## Chức_năng
Đặc tả chức năng

STT	Tên chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập	Chức năng đăng nhập cho phép người dùng xác thực danh tính và truy cập vào hệ thống trang Wed.
2	Tạo tài khoản	Cho phép NSD dụng email để tạo tài khoản hoặc liên kết với tài khoản mạng xã hội để tạo một tài khoản cho trang Wed.
3	Quên mật khẩu	Cho phép người sử dụng lấy lại mật khẩu bằng cách nhập thông tin email hoặc tài khoản mạng xã hội của mình để lấy lại mật khẩu ( với điều kiện phải nhập đúng email đã tạo tài khoản ).
4	Thông tin trò chơi:
5	Sự kiện:
6	Hỗ trợ người dùng:
7	Tin tức:	Patch note: thông tin cập nhật các phiên bản mới cho game.
8	Truyền thông:
9	Cộng đồng	Liên kết với các nền tản mạng xã hội như: Facebook, Youtube, TikTok, Instagram. Để coi những tin tin nổi bật về các giải đấu .v.v.

Chức năng của trang web bán hàng của trang web PUBG https://drkn.com/collections/drkn-x-pubg
Login: đăng nhập tài khoản đã đăng kí trước đó
Create account: tạo tài khoản để đăng nhập
Search: tìm kiếm mặt hàng cần mua
CART: giỏ hàng để theo dõi những mặt hàng đã đặt mua
Forgot password: giúp tìm lại mật khẩu đã mất

## Các_phần_cần_học_và_triển_khai
1. Công nghệ Cty đang sử dụng
a. Front end: Vue / React / Angular (Nghiên cứu) + UI (2-3 tuần)
b. Back end: PHP / NodeJs /.net (asp.net) : 5 tuần
2. CSDL:
a. Phân tích CSDL (từ thông tin) : 1 tuần
b. HQTSQL Server (Phục vụ cho Back end) : 1 tuần

## Báo_cáo_lần_1
Ngày 20/06/2023
Tên người thực hiện	Học cách sử dụng Git	Cài môi trường Git	Nghiên cứu về React	Mô tả chức năng
Nguyễn Chí Thiện	x
Lê Hoàng Thân	x
Phan Ngọc Vương	x
Cả nhóm				Đang thảo luận
Ngày 25/06/2023	X	X
Ngày 26/06/2023	Nhóm đã thống nhất sử web và đang chuẩn bị lên cách chức năng chính cho project .
	Lúc đầu có sự tranh cãi về ngôn ngữ Angular nhưng nhóm đã thống nhất sử dụng ngôn ngữ React để thiết kế front end
Ngày 06/07/2023	Ngồi lại họp trên Zalo nhưng vẫn chưa thống nhất được thiết kế giao diện như thế nào. Nhóm đang tranh cãi về vấn đề lên giao diện web.
Ngày 06/07/2023	Ngồi lại họp trên Zalo nhưng vẫn chưa thống nhất được thiết kế giao diện như thế nào. Nhóm đang tranh cãi về vấn đề lên giao diện web.
Ngày 08/06/2023	Đã hoàn thành thiết kế trang chủ đăng nhập và tạo tài khoản, Quên mật khẩu.
Ngày 31/07/2023	Nhóm ngồi lại làm các trang menu con của trang web bán hàng và tập trung và database.