## Kế_hoạch
STT	Tên công việc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Người thực hiện	Kết quả	Ghi chú
1	Phân tích công việc				Đặc tả yêu cầu
2	Chức năng	20/06/2023	25/06/2023	Cả nhóm	Đặc tả chức năng	Tạm thời chưa hoàn chỉnh hết nhưng cũng đã ổn
3	Thiết kế UI	26/06/2023	2/7/2023	Cả nhóm
4	Thiết kế CSDL
5	Code chức năng
6	Đăng nhập
7	Quên mật khẩu
8	Chọn sản phẩm

## Chức_năng
Đặc tả chức năng

STT	Tên chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập	Chức năng đăng nhập cho phép người dùng xác thực danh tính và truy cập vào hệ thống trang Wed.
2	Tạo tài khoản	Cho phép NSD dụng email để tạo tài khoản hoặc liên kết với tài khoản mạng xã hội để tạo một tài khoản cho trang Wed.
3	Quên mật khẩu	Cho phép người sử dụng lấy lại mật khẩu bằng cách nhập thông tin email hoặc tài khoản mạng xã hội của mình để lấy lại mật khẩu ( với điều kiện phải nhập đúng email đã tạo tài khoản ).
4	Thông tin trò chơi:
	Thông tin cơ bản	Trang web cung cấp mô tả về trò chơi PUBG, bao gồm lịch sử phát triển, nhà phát triển, nhà xuất bản và ngày phát hành ban đầu, hướng dẫn cách chơi trò chơi, chế độ chơi.
	Bản đồ	Trang web cung cấp thông tin về các bản đồ có sẵn trong trò chơi PUBG. Điều này có thể bao gồm mô tả và đặc điểm của mỗi bản đồ, vùng đất, các điểm quan trọng và chiến thuật chơi trên từng bản đồ, mô tả tính năng và hình ảnh của bản đồ.
	Vũ khí	Trang web cung cấp danh sách và thông tin về các loại vũ khí có trong trò chơi. Bao gồm mô tả, đặc điểm kỹ thuật và sức mạnh của từng loại vũ khí. Có thể cung cấp thông tin về súng trường, súng ngắn, súng bắn tỉa, vũ khí hỗ trợ và vũ khí gần chiến khác.
	Phương tiện	Trang web cung cấp thông tin về các phương tiện di chuyển có trong trò chơi PUBG, chẳng hạn như ô tô, xe máy, xe tăng, máy bay trực thăng. Điều này có thể bao gồm mô tả, tốc độ, sức chứa và khả năng chiến đấu của từng loại phương tiện.
	Labs	Chứa cách video về những event sắp ra mắt và những chế độ chơi thử nghiệm.
	BATTLEGROUNDS PLUS	BATTLEGROUNDS PLUS là một dịch vụ có thể có trong trò chơi PUBG, cung cấp các tính năng và lợi ích bổ sung cho người chơi. Trang web có thể cung cấp cách vật phẩm giới hạn mà khi người chơi nâng cấp gói tài khoản lên Plus, có thể tham gia vào đấu rank và cách huy chương thông thạo và các quyền lợi khác.
5	Sự kiện:
	Tin tức sự kiện	Sự kiện đang diễn ra, sự kiện trước đó, người chiến thắng sự kiện.
	Partner drops	Giới thiệu về patner drops: một cách để tận hưởng PUBG .
		Kênh đối tác như là: SEA, EMEA, NA, LATAM, KR, JP, TW, CN.
6	Hỗ trợ người dùng:
	Liên kiết Steam, Epicgames, PlayStation, Xbox	Thông qua nền tảng sẽ có một trang hỗ trợ người dùng cập nhật thông tin mỗi ngày và tìm hiểu thêm các tính năng trong game như là quản lí tài khoản, báo cáo và hạn chế, cửa hàng, tính ổn định của kết nối và FAQ.
	Trạng thái dịch vụ	Cho người dùng biết được tính ổn định của Sever thông qua từng nền tảng đã liên kết.
7	Tin tức:	Patch note: thông tin cập nhật các phiên bản mới cho game.
		Thông báo: cập nhật cửa hàng.
		Labs: các chế độ chơi mới.
		Từ nhà phát triển: kế hoạch xoay bản đồ.
		Thư từ nhà phát triển.

8	Truyền thông:
	Trailer	Giới thiệu cho người dùng những sự kiện sẽ ra mắt cho người chơi trong game trong tương lai.
	Key art	Cho người dùng biết những trang phục trong game đã ra mắt và sẽ ra mắt trong tương lai.
	Chụp màn hình	Cho người chơi chụp lại các khoảnh khắc đặc biệt trong game.
	Nhạc nền	Cho người dùng nghe các bản nhạc có trong game.
	Khác	Cập nhật thông tin trong game mỗi ngày.
9	Cộng đồng	Liên kết với các nền tản mạng xã hội như: Facebook, Youtube, TikTok, Instagram. Để coi những tin tin nổi bật về các giải đấu .v.v.

## Các_phần_cần_học_và_triển_khai
1. Công nghệ Cty đang sử dụng
a. Front end: Vue / React / Angular (Nghiên cứu) + UI (2-3 tuần)
b. Back end: PHP / NodeJs /.net (asp.net) : 5 tuần
2. CSDL:
a. Phân tích CSDL (từ thông tin) : 1 tuần
b. HQTSQL Server (Phục vụ cho BAck end) : 1 tuần

## Báo_cáo_lần_1
Ngày 20/06/2023
Tên người thực hiện	Học cách sử dụng Git	Cài môi trường Git	Nghiên cứu về React	Mô tả chức năng
Nguyễn Chí Thiện	x
Lê Hoàng Thân	x
Phan Ngọc Vương	x
Cả nhóm				Đang thảo luận
Ngày 25/06/2023	X	X
Ngày 26/06/2023	Nhóm đã thống nhất sử web và đang chuẩn bị lên cách chức năng chính cho project .
	Lúc đầu có sự tranh cãi về ngôn ngữ Angular nhưng nhóm đã thống nhất sử dụng ngôn ngữ React để thiết kế front end